## 進度表
[5 empty] | 台 灣 電 力 股 |  |  | 份 有 限 公 司 | [11 empty] | -7126685428
[5 empty] | 固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計 畫 |  |  | 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表 | [11 empty] | 抓去年截至本年度 累計數金額
[6 empty] | 中 華 民 國 |  | 113 年 度
單位 : 新臺幣元
OK
|  |  | 項目 | 全 部 計 畫 |  |  | 預算數 | [7 empty] | 決算數 |  |  |  | 未 達 成 或 超 過 預 算 之 原 因 | 截至上年度 累計數金額
|  |  | 名稱 | 金額 | 目標能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數%
[7 empty] | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% | [6 empty] | 帳務調整
|  |  | 專案計畫 | 1932662793000 |  |  | 35270895 | 114374054000 | 4500000000 | 0 | 118909324895 | 6.15 | 943962757071 | 48.84 | 95820240254 | 80.58 | 920837462692 | 97.55 |  | 818177252341 | -36209738
|  |  | 繼 續 計 畫 | 1603090226000 |  |  | 35270895 | 111430344000 | 4500000000 | 0 | 115965614895 | 7.23 | 941019047071 | 58.7 | 92932709149 | 80.14 | 917949931587 | 97.55 |  | 817926665681 | -36209738
A01SUM | SUM | A01 | 核能四廠第一、二號機發電工程 | 283879136000 | 裝置容量 | 81.7~103.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 281255019142 | 99.08 | 0 |  | 281218890471 | 99.99 |  | 281255019142 | -36128671 | 36128671
#N/A |  | #N/A | 計畫 |  | 1,350千瓩級2部 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A13SUM | SUM | A13 | 通霄電廠更新擴建計畫 | 79556688000 | 裝置容量2,877.8千瓩 | 100.1~114.12 | 0 | 822130000 | 0 |  | 822130000 | 1.03 | 69708592307 | 87.62 | 789352387 | 96.01 | 69675814694 | 99.95 |  | 68886462307 |  | 32777613
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A26SUM | SUM | A26 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發 | 110460147000 | 裝置容量3,160千瓩 | 105.1~115.12 | 0 | 5279951000 | 2700000000 |  | 7979951000 | 7.22 | 85093269867 | 77.04 | 7926997441 | 99.34 | 85040316308 | 99.94 |  | 77113318867 |  | 52953559
#N/A |  | #N/A | 電計畫 | [18 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A39SUM | SUM | A39 | 協和電廠更新改建計畫 | 121800555000 | 裝置容量2,600千瓩 | 107.7~121.12 | 6710000 | 477857000 | 0 |  | 484567000 | 0.4 | 2729220229 | 2.24 | 478401828 | 98.73 | 2723055057 | 99.77 |  | 2244653229 |  | 6165172
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A33SUM | SUM | A33 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫 | 116873374000 | 裝置容量 | 107.2~117.12 | 0 | 7592946000 | 0 |  | 7592946000 | 6.5 | 81481189224 | 69.72 | 7474967633 | 98.45 | 81363210857 | 99.86 |  | 73888243224 |  | 117978367
#N/A |  | #N/A |  |  | 3,000~3,900千瓩 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A34SUM | SUM | A34 | 台中電廠新建燃氣機組計畫 | 118061691000 | 裝置容量 | 107.3~121.6 | 0 | 16470401000 | 0 |  | 16470401000 | 13.95 | 50792378969 | 43.02 | 15773111778 | 95.77 | 50095089747 | 98.63 |  | 34321977969 |  | 697289222
#N/A |  | #N/A |  |  | 2,000~2,600千瓩 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A47SUM | SUM | A47 | 通霄電廠第二期更新改建計畫 | 134677061000 | 裝置容量 | 108.8~119.12 | 0 | 14311330000 | 0 |  | 14311330000 | 10.63 | 18824301899 | 13.98 | 3777108026 | 26.39 | 8290079925 | 44.04 | 因海底輸氣管線工程及主發電設備等採購案招標不如預期，致預算執行落後。 | 4512971899 |  | 10534221974
#N/A |  | #N/A |  |  | 2,700~3,300千瓩 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A52SUM | SUM | A52 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫 | 61212510000 | 裝置容量1,100~1,400千瓩 | 111.6~117.12 | 0 | 10328239000 | 0 |  | 10328239000 | 16.87 | 10916577706 | 17.83 | 855355054 | 8.28 | 1443693760 | 13.22 | 因主發電設備決標期程延後，致預算執行落後。 | 588338706 |  | 9472883946
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A31SUM | SUM | A31 | 集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小 | 710592000 | 裝置容量3.5千瓩 | 107.7~112.12 | 2680000 | 0 | 0 |  | 2680000 | 0.38 | 674888525 | 94.98 | 2680000 | 100 | 674888525 | 100 |  | 672208525 |  | 0
#N/A |  | #N/A | 水力發電計畫 | [18 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A36SUM | SUM | A36 | 萬里水力發電計畫 | 9596238000 | 裝置容量49千瓩 | 107.7~122.12 | 0 | 18003000 | 0 |  | 18003000 | 0.19 | 113850423 | 1.19 | 17769233 | 98.7 | 113616656 | 99.79 |  | 95847423 |  | 233767
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A40SUM | SUM | A40 | 全台小水力發電第一期計畫 | 2730066000 | 裝置容量16.24千瓩 | 107.7~113.10 | 0 | 352886000 | 0 |  | 352886000 | 12.93 | 2710271511 | 99.27 | 352878382 | 100 | 2710263893 | 100 |  | 2357385511 |  | 7618
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A54SUM | SUM | A54 | 石門抽蓄水力發電計畫 | 7002476000 | 裝置容量44.2千瓩 | 112.7~122.12 | 0 | 865000 | 0 |  | 865000 | 0.01 | 986675 | 0.01 | 1830 | 0.21 | 42438 | 4.3 | 本計畫奉經濟部113年7月10日經營字第11321239590號函同意停辦。 | 121675 | -81067 | 944237
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A23SUM | SUM | A23 | 風力發電第五期計畫 | 3470000000 | 裝置容量50.4~51.6千瓩 | 106.1~113.6 | 6396119 | 698723000 | 0 |  | 705119119 | 20.32 | 3466822436 | 99.91 | 425369930 | 60.33 | 3187073247 | 91.93 | 本計畫於113年6月結束，未執行預算係工程節餘款。 | 2761703317 |  | 279749189
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A43SUM | SUM | A43 | 離岸風力發電第二期計畫 | 57323960000 | 裝置容量294.5千瓩 | 108.4~114.12 | 2604776 | 22183785000 | 0 |  | 22186389776 | 38.7 | 27999284638 | 48.84 | 22147072589 | 99.82 | 27959967451 | 99.86 |  | 5812894862 |  | 39317187
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A50SUM | SUM | A50 | 綠能第一期計畫 | 9162200000 | 裝置容量115千瓩 | 110.7~116.12 | 0 | 1808896000 | 0 |  | 1808896000 | 19.74 | 2938886070 | 32.08 | 1334320711 | 73.76 | 2464310781 | 83.85 | 因「布袋港風力案」終止契約扣回預付款及部分場址於前置作業階段尚未通過審查 | 1129990070 |  | 474575289
#N/A |  | #N/A | [16 empty] | ，致預算執行落後。 |  |  | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A10SUM | SUM | A10 | 第七輸變電計畫 | 236871164000 | 新、改、擴建輸電線路 | 99.1~114.12 | 0 | 5474911000 | 0 |  | 5474911000 | 2.31 | 225427148192 | 95.17 | 5405563762 | 98.73 | 225357800954 | 99.97 |  | 219952237192 |  | 69347238
#N/A |  | #N/A |  |  | 1,900回線公里，新、 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 改、擴建主要變壓器容 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 量17,253千仟伏安，新 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 、改、擴建變電所103 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 所。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A19SUM | SUM | A19 | 北區一期電網專案計畫 | 7464580000 | 新建遠信、廣豐2所一次 | 105.1~119.12 | 0 | 330095000 | 0 |  | 330095000 | 4.42 | 2607383440 | 34.93 | 328283613 | 99.45 | 2605572053 | 99.93 |  | 2277288440 |  | 1811387
#N/A |  | #N/A |  |  | 配電變電所，並裝設變壓 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 器容量360千仟伏安及 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建輸電線路24.08回線 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 公里。
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A32SUM | SUM | A32 | 離岸風力發電加強電力網第一期 | 60679149000 | 新建超高壓升壓站1所， | 107.1~114.12 | 16880000 | 11078485000 | 0 |  | 11095365000 | 18.29 | 33731980285 | 55.59 | 10987840022 | 99.03 | 33624455307 | 99.68 |  | 22636615285 |  | 107524978
#N/A |  | #N/A | 計畫 |  | 擴建超高壓變電所1所 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 和新建161kV開閉所3所 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | ，總裝設變壓器容量 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 3,500千仟伏安，並新擴 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 建輸電線路550.46回線 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A38SUM | SUM | A38 | 北區二期輸變電專案計畫 | 9562068000 | 新建玉成、華江、板翠 | 108.1~117.12 | 0 | 13788000 | 0 |  | 13788000 | 0.14 | 68331947 | 0.71 | 13741185 | 99.66 | 68285132 | 99.93 |  | 54543947 |  | 46815
#N/A |  | #N/A |  |  | 3所變電所，及樹德變電 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 所裝設配電變壓器，合計 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 變電容量720千仟伏安， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 線路長度13.6回線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A37SUM | SUM | A37 | 中區一期輸變電專案計畫 | 6961471000 | 新建十興、大坑、大里、 | 108.1~115.12 | 0 | 643787000 | 0 |  | 643787000 | 9.25 | 1359451076 | 19.53 | 636022412 | 98.79 | 1351686488 | 99.43 |  | 715664076 |  | 7764588
#N/A |  | #N/A |  |  | 中庄等4所變電所，及161 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | kV台西~四湖輸電線，合 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 計變電容量480千仟伏安 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | ，線路長度63回線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A42SUM | SUM | A42 | 變電所整所改建一期專案計畫 | 29352684000 | 改建9所變電所為屋內式 | 108.1~123.12 | 0 | 1190915000 | 0 |  | 1190915000 | 4.06 | 3278270316 | 11.17 | 1178560909 | 98.96 | 3265916225 | 99.62 |  | 2087355316 |  | 12354091
#N/A |  | #N/A |  |  | 變電所，合計變電容量 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 5,700千仟伏安，線路 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 長度7.05公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A45SUM | SUM | A45 | 南科超高壓變電所擴建計畫 | 8977230000 | 既設南科超高壓變電所 | 108.1~116.06 | 0 | 2425106000 | 0 |  | 2425106000 | 27.01 | 4826182779 | 53.76 | 2384885624 | 98.34 | 4785962403 | 99.17 |  | 2401076779 |  | 40220376
#N/A |  | #N/A |  |  | 擴建南科(南)開關場， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 裝設變壓器容量1,500千 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 仟伏安。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A48SUM | SUM | A48 | 南區一期輸變電專案計畫 | 9669720000 | 新建美工、台江、麻工 | 110.1~119.12 | 0 | 1324763000 | 0 |  | 1324763000 | 13.7 | 2305344225 | 23.84 | 1090512133 | 82.32 | 2071093358 | 89.84 | 和春D/S及美工D/S新建土建統包工程因廠商未請領預付款，致預算執行落後。 | 980581225 |  | 234250867
#N/A |  | #N/A |  |  | 及和春4所一次配電變電 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 所，合計變電容量480 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 千仟伏安，線路長度 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 16.8公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A51SUM | SUM | A51 | 寶山超高壓變電所新建計畫 | 14829955000 | 新建寶山超高壓變電所 | 111.1~123.12 | 0 | 258995000 | 0 |  | 258995000 | 1.75 | 447278086 | 3.02 | 242030490 | 93.45 | 430313576 | 96.21 |  | 188283086 |  | 16964510
#N/A |  | #N/A |  |  | ，便電容量2,000千仟伏 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 伏安，線路長度47.8回 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
A56SUM | SUM | A56 | 離岸風力發電加強電力網計畫(第一階段區塊開發) | 60598408000 | 新建345kV開閉所1所、 | 112.2~120.12 | 0 | 1646542000 | 0 |  | 1646542000 | 2.72 | 1897006985 | 3.13 | 1638770749 | 99.53 | 1889235734 | 99.59 |  | 250464985 |  | 7771251
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建161kV開閉所1所及 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 新設345kV開關場1所， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 總裝設變壓器容量3,000 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 千仟伏安，並新擴建輸 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 電線路469.6回線公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A27SUM | SUM | A27 | 台中發電廠1~10號機供煤系統 | 16101483000 | 為符合「臺中市公私場 | 106.1~114.12 | 0 | 1955855000 | 0 |  | 1955855000 | 12.15 | 13527028364 | 84.01 | 1154710279 | 59.04 | 12725883643 | 94.08 | 煤倉棚倉內各工項因煤倉建照逾期停止施工，致預算執行落後。 | 11571173364 |  | 801144721
#N/A |  | #N/A | 改善計畫 |  | 所管制生煤及禁用石油 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 焦自治條例」規定，將 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 現有儲煤場室內化。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A44SUM | SUM | A44 | 台中發電廠第5~10號機空污改善工 | 14560167000 | 符合臺中市電力設施 | 108.5~114.12 | 0 | 3882778000 | 1800000000 |  | 5682778000 | 39.03 | 11627698357 | 79.86 | 5673526786 | 99.84 | 11618447143 | 99.92 |  | 5944920357 |  | 9251214
#N/A |  | #N/A | 程計畫 |  | 空污排放加嚴標準。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A49SUM | SUM | A49 | 霧社水庫防淤工程計畫 | 5024153000 | 興建防淤隧道及河道放 | 111.1~116.12 | 0 | 843478000 | 0 |  | 843478000 | 16.79 | 1195569398 | 23.8 | 842846574 | 99.93 | 1194937972 | 99.95 |  | 352091398 |  | 631426
#N/A |  | #N/A |  |  | 淤工程，增加排淤能力 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 75萬立方公尺/年及河道 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 放淤量60萬立方公尺/年。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A55SUM | SUM | A55 | 臺北及高雄中央調度中心大樓新建工程 | 5921300000 | 為達成國家關鍵基礎設 | 112.1~119.2 | 0 | 14834000 | 0 |  | 14834000 | 0.25 | 14834000 | 0.25 | 27789 | 0.19 | 27789 | 0.19 | 因臺北及高雄中央調度中心技術服務發包及基本規劃作業進度不如預期 | 0 |  | 14806211
#N/A |  | #N/A |  |  | 施防恐、安全防護及安 | [13 empty] | ，致預算執行落後。 |  |  | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 全隔離之目的，建置與 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 台電公司總管理處完全 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 分離之實體獨立調度大 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 樓。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | 新 興 計 畫 | 329572567000 |  |  | 0 | 2943710000 | 0 | 0 | 2943710000 | 0.89 | 2943710000 | 0.89 | 2887531105 | 98.09 | 2887531105 | 98.09 |  |  |  | 56178895
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
A53SUM | SUM | A53 | 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫 | 26488259000 | 裝置容量350千瓩 | 113.10~124.6 | 0 | 4976000 | 0 |  | 4976000 | 0.02 | 4976000 | 0.02 | 4939732 | 99.27 | 4939732 | 99.27 |  | 0 |  | 36268
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
A58SUM | SUM | A58 | 變電所改建二期專案計畫 | 85160651000 | 15所屋外式變電所於原地 | 113.1~127.12 | 0 | 95143000 | 0 |  | 95143000 | 0.11 | 95143000 | 0.11 | 94384856 | 99.2 | 94384856 | 99.2 |  | 0 |  | 758144
#N/A |  | #N/A |  |  | 或鄰地改建為屋內式並汰 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 換相關供電設備，合計裝 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 設變電容量8,100千仟伏安 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | ，線路長度10.4公里。 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A |  | #N/A
A59SUM | SUM | A59 | 強化電網第一期專案計畫 | 209832407000 | 新建、擴建開閉所3所， | 113.1~122.12 | 0 | 146508000 | 0 |  | 146508000 | 0.07 | 146508000 | 0.07 | 146426128 | 99.94 | 146426128 | 99.94 |  | 0 |  | 81872
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建超高壓變電所4所， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 新建一次配電變電所5所 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 及345kV興達~南科線， | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 總變壓器裝設容量合計 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 為7,600千仟伏安，輸電 | [16 empty] | 0
#N/A |  | #N/A |  |  | 線路長度257.5公里。
A57SUM | SUM | A57 | 第一期低壓AMI布建計畫 | 8091250000 | 新增布建225萬具智慧電表 | 113.1~115.12 | 0 | 2697083000 | 0 |  | 2697083000 | 33.33 | 2697083000 | 33.33 | 2641780389 | 97.95 | 2641780389 | 97.95 |  | 0 |  | 55302611
|  | #N/A |  |  | 及其資料管理系統軟硬體 | [16 empty] | 0
|  | #N/A |  |  | 設備。 | [16 empty] | 0
|  | #N/A | [19 empty] | 0
|  | #N/A | [19 empty] | 0
|  | #N/A | [19 empty] | 0
#N/A
|  |  | 一般建築及設備計畫 |  |  |  | 88451392 | 127443299000 | 0 | 0 | 127531750392 |  | 127531750392 |  | 113422436955 | 88.94 | 113422436955 | 88.94
|  |  | 不動產、廠房及設備 |  |  |  | 57868382 | 127443299000 | 0 | -4481093 | 127496686289 |  | 127496686289 |  | 113396351585 | 88.94 | 113396351585 | 88.94
|  | B0 | 核能燃料 |  |  |  | 0 | 219571000 | 0 | 71200060 | 290771060 |  | 290771060 |  | 290060590 | 99.76 | 290060590 | 99.76
|  | B00 | 核能燃料 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 290060590 |  | 290060590
|  | B1 | 土地 |  |  |  | 0 | 279222000 | 0 | 189707931 | 468929931 |  | 468929931 |  | 459239434 | 97.93 | 459239434 | 97.93
|  | B10 | 土地 | [11 empty] | 43955153 |  | 43955153
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 415284281 |  | 415284281
|  | B2 | 土地改良物 |  |  |  | 0 | 487367000 | 0 | 43399467 | 530766467 |  | 530766467 |  | 433481608 | 81.67 | 433481608 | 81.67 | 松湖臨時E/S新建等工程因承商未提出請款文件，致預算執行落後。
|  | B20 | 土地改良物 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 433481608 |  | 433481608
|  | B3 | 房屋及建築 |  |  |  | 4885000 | 3894341000 | 0 | -1087746509 | 2811479491 |  | 2811479491 |  | 2372375737 | 84.38 | 2372375737 | 84.38 | 主係下列原因致預算執行落後： 1.電力修護處熱段組件再生大樓新建工程因設計變更，施工進度順延，延至114年執行。 2.竹圍E/S裝設工程配合現場工進，延至114年執行。 3.訓練所多功能綜合大樓新建工程因新北市政府農業局尚未正式函知本公司山坡地開發利用回饋金額，故無法付款所致。 4.塔山電廠新增外牆防水要徑工項，梅雨季連續降雨影響土方回填夯實作業，及智慧建築候選證書申請審查等因素導致勘驗未核准，無法進行地板混凝土澆置，展延工期致整體工期調整，預計114年完工。
|  | B30 | 房屋及建築 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 2372375737 |  | 2372375737
|  | B4 | 機械及設備 |  |  |  | 23914940 | 121196199000 | 0 | 865564245 | 122085678185 |  | 122085678185 |  | 108613766059 | 88.97 | 108613766059 | 88.97 | 主係下列原因致預算執行落後： 1.各電廠之發電設備廠商未及交貨。 2.161kV坪頂D/S~威德新C/S二回線等工程配合工程進度調整預算。 3.綜合研究所辦理之採購因無法於期限內交貨、綠島波浪發電試驗計畫經波浪潛能及替代火力成本評估未符替代效益，暫不續行相關設備試驗工作，致今年未能動支。 4.業務處辦理之採購因招標期程延後，無法於今年執行。 5.大觀電廠因武界壩排洪設施改造工程未能順利決標及大潭電廠氣渦輪機與八號機強制性備品無法交貨付款。
|  | B40 | 機械及設備 | [11 empty] | 5247673519 |  | 5247673519
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 103366092540 |  | 103366092540
|  | B5 | 交通及運輸設備 |  |  |  | 26655000 | 1042232000 | 0 | -228744121 | 840142879 |  | 840142879 |  | 767298355 | 91.33 | 767298355 | 91.33
|  | B50 | 交通及運輸設備 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 767298355 |  | 767298355
|  | B6 | 什項設備 |  |  |  | 2413442 | 324367000 | 0 | 142137834 | 468918276 |  | 468918276 |  | 460129802 | 98.13 | 460129802 | 98.13
|  | B60 | 什項設備 | [11 empty] | 0 |  | 0
|  |  | 購建中固定資產 | [11 empty] | 460129802 |  | 460129802
|  | B9 | 使用權資產 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | B7 | 投資性不動產 |  |  |  | 30583010 | 0 | 0 | 4481093 | 35064103 |  | 35064103 |  | 26085370 | 74.39 | 26085370 | 74.39 | 「大安超高壓變電所暨多目標大樓附屬臨時停車塔新建工程」尚未完成驗收，致預算執行落後。
|  |  | 合 計 | 1932662793000 |  |  | 123722287 | 241817353000 | 4500000000 | 0 | 246441075287 |  | 1071494507463 |  | 209242677209 | 84.91 | 1034259899647 | 96.52
|  |  | 註 ：1.「進度起迄年月」欄中除新興計畫係依預算編列起迄年月外，繼續計畫係工程進度列管日期。 |  |  |  |  | 4.本年度決算數含資產交換2筆：
|  |  | 2. 「本年度預算數」不含奉行政院112年10月12日院授主基經字第1120202034號函核定之「一般建築及設備計畫」項下之「機械及設 |  |  |  |  | (1)桃園市龜山區華亞段輸電鐵塔因妨礙興建大樓，與鄰地地主協商交換產權，將鐵塔遷移改設，換入土地3,638,552元。
|  |  | 備」112年度先行辦理提前動支113年度預算數7,200,000千元，若加計本項先行動支數，「本年度預算數」為249,017,353千元。 |  |  |  |  | (2)苗栗市豐年段因本公司圍牆占用康宏土地，雙方以等面積土地進行界址調整，總面積維持不變，換入土地9,638元。
|  |  | 3. 本年度決算數不含： |  |  |  |  | 5.自113年8月起，「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」以前年度實績數含「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電
|  |  | (1)「核能四廠第一、二號機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業， |  |  |  |  | 計畫之第7號機組—第一階段燃氣單循環機組」實績7,074,992,058元。
並辦理已提列之應付未付數沖轉、配合庫存材料去化作業，致實績發生負數36,128,671元。
(2)「石門抽蓄水力發電計畫」因計畫停辦(除可再利用轉列財產者外)轉列資產損失之工程實績減列數81,067元。
(3)「林口電廠更新擴建計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數19,504,153元。
(4)「鯉魚潭水庫景山水力發電計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數395,631元。
(5)「湖山水庫小水力發電計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數41,903元。
(6)「澎湖低碳島風力發電計畫」已於111年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數254,770元。
(7)「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」已於109年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數8,806,900元。
(8)「金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫」已於109年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數5,902,616元。
3. 本年度決算數不含：
(1)「核能四廠第一、二號機發電計畫」因應政府指示，辦理停工封存後續相關事宜，陸續辦理標案驗收結算作業，
並辦理已提列之應付未付數沖轉、配合庫存材料去化作業，致實績發生負數21,445,237元。
(2)「中區一期輸變電專案計畫」因扣收廠商履約保證品所致工程實績減列數25,420,000元。
(3)「林口電廠更新擴建計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數286,650,105元。
(4)「大林電廠更新改建計畫」已於109年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數404元。
(5)「鯉魚潭水庫景山水力發電計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數793,427元。
(6)「湖山水庫小水力發電計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數498,260元。
(7)「澎湖低碳島風力發電計畫」已於111年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數1,377,457元。
(8)「離岸風力發電第一期計畫」已於111年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數10,351,991元。
(9)「板橋一次變電所改建計畫」已於111年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數3,002,137元。
(10)「小型再生能源發電第一期計畫」已於109年6月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數22,142,447元。
(11)「台中發電廠既有機組空污改善工程計畫」已於109年12月完工預算截結，因沖銷溢提工程款，致實績發生負數29,367,004元。
3.本年度決算數含資產交換1筆：雲林縣古坑鄉輸電鐵塔因架設工程需移位施設，與鄰地地主協商交換土地，換入土
地1,092,235元。
Note on I9: 1.繼續計畫 原則上除了當年度有計畫修正或先行辦理時如林口及光一，本欄計畫相關欄位才會異動。當年度計畫未有異動時，本欄位應無需修正。 2.新興計畫 依法定預算書填寫
Note on I10: 投資總額：見機器表之投資總額欄
Note on J10: 應以當年度核定法定預算書
Note on K10: 見機器表之計畫列管年月欄位